## 수정요청서
수정요청서 ▶공유일:2015-01-23 ▶작성자:신승헌
구분 | 작성일 (공유일 기준) | 요청코드 | 요청제목 | 참고 | 요청내용 |  |  | 완료여부 | 비고
[5 empty] | 설명 | (텍스트)변경전 | (텍스트)변경요청 | 완료,보류,협의 | 사유
일반 전 페이지 적용 사항 | 1월 23일 | gen-1 | 해더 움직임 개선 | 01-21 미팅내용 | 상하 스크롤 간, 해더 상단이 브라우저 주소창 아래끝단을 이탈하지 않도록
| 1월 23일 | gen-2 | div id="readmeWeb" 부분 움직임 개선 | sheet→ #2 | 화면을 줄였을 때 gnb나 주 내용 위에 겹쳐져서 표시되는 부분
| 1월 23일 | gen-3 | 개인정보처리방침 용어통일 | sheet→ #2 | 개인정보보호정책/개인정보취급방침을 개인정보처리방침으로 용어 및 띄어쓰기 통일 관리자페이지 게시판에서 입력하는 내용을 제외, (단, 개인정보보호정책 페이지에 자동으로 보이는 개정 전 '개인정보보호정책보기, 제목부분 '¦㈜젤라블루코리아 개인정보 처리방침' 도 포함해서 수정) | 개인정보보호정책 개인 정보 보호 정책 개인정보 보호 정책 개인정보보호 정책 개인정보취급방침 개인정보 취급 방침 개인정보 취급방침 | 개인정보처리방침
| 1월 23일 | gen-4 | 개인정보처리방침 강조 | sheet→ #2 | 개인정보처리방침 강조
| 1월 23일 | gen-5 | 사업자명 추가 |  | 사업자명,대표명,사업자등록번호,주소,전화번호 추가
| 1월 23일 | gen-6 | 키타이틀텍스트 가림 현상 | sheet→ #2 | 1280x (최소해상도)에서 글이 가려지지 않도록 수정
| 1월 23일 | gen-7 | 인기경품리스트 제목 표시 |  | 인기경품리스트 라는 걸 알 수 있도록 설명 추가
| 1월 23일 | gen-8 | 페이지별 제목 수정 |  | 브라우저 상단에 표시되는 제목이 '회사개요 ¦ 회사소개 ¦ 젤라블루'로 동일함
| 1월 23일 | gen-9 | 게시판_글보기에서 다음글 표시오류 | sheet→ #2 | 이전글,다음글 보기가 있는 관리자 페이지 게시판도 동일 오류 발생. 다음글이 표시 안되고 모두 가장 최근 글이 표시 됨
| 1월 23일 | gen-10 | 게시판_인쇄 화면 인쇄버튼 | 01-21 미팅내용 sheet→ #2 | 1280x760에서 인쇄버튼 접근 불가 포트폴리오 상세보기 처럼 브라우저 메인 상하스크롤을 이용 하거나 일부 내용이 표시 될 수 있는 최소 높이를 확보한 높이 가변형으로 제작 요청
| 1월 23일 | gen-11 | 페이지 마지막 부분의 과도한 공백 | sheet→ #2 | 페이지 마다 하단 공백이 일정하지 않고 많음. (특히 메인페이지)
| 1월 23일 | gen-12 | 브로셔다운로드 배너(gnb) | sheet→ #2 | . 삭제 | 다운로드. | 다운로드
| 1월 23일 | gen-13 | 해더 밑줄 오류 | sheet→ #2 | 해더의 파란색 밑줄이 이미지 파일에 의해 가끔 덮임
| 1월 23일 | gen-14 | 사이트맵 내용 표시 개선 |  | 브라우저의 상-하 높이가 짧을 때 아래 내용을 확인할 수 없는 문제
| 1월 23일 | gen-15 | 해더 오류 확인 요청 |  | 작은이미지창(탭등)에서 해더부분사이즈 오류가발생됨
메인 | 1월 23일 | main-1 | GNB 2depth 동작 개선 | 01-22 미팅내용 | 1. 클릭하고 메뉴가 나타나는 데까지 걸리는 시간이 일반 사용자의 예상보다 김 2. 2depth메뉴가 나오는 도중에 이를 클릭하기 위해 커서를 옮기면 닫히는 액선이 시작 되는 것 같음. 이부분이 혼란을 초래함 완전히 나오고 나서 커서를 옮겨야 닫히지 않음 3.Gnb영역을 잠시라도 벗어날 경우 닫히기 시작하는데, 바로 닫히지 않고 1초정도 대기시간이 있음, 이 시간동안 '뭔가 자연스럽지 않다'는 느낌 듬. 안 닫힐 걸로 예상하고 메뉴를 클릭하려고 할 때 닫히기 시작함. 4.닫히기 시작할 때 이미 나와있는 2depth부분으로 커서를 올리면 다시 열릴 것으로 예상 되는데 무시하고 끝가지 닫힘.
| 1월 23일 | main-2 | 종합경품대행 배너 |  | 배너 설명 내용 수정 | 젤라블루 ERP시스템의…(중략)…설치된 pc에서만 접속가능 | 국내외 다양한 경품 이벤트를 종합·부분별로 지원
| 1월 23일 | main-3 | 고객센터서비스배너 |  | 배너 설명 내용 수정 | 중소,대형 규모의..(중략)…구성 | 프로모션의 규모,특징,기간에 맞는 맞춤 고객센터 운영
| 1월 23일 | main-4 | 안전한 개인정보 관리 배너 |  | 배너 설명 내용 수정 | 장단기 업무에 대한…(중략)…철저한 관리 | 로컬서버운영으로 외부 침임 원천 봉쇄 안전행정부 기준 준수
| 1월 23일 | main-5 | 맞춤솔루션 안내 배너 |  | 배너 설명 내용 수정 | 프로젝트 매니저가 전 업무 영역을 유기적으로 구성 | 각 서비스 요소를 재조직 최적화된 솔루션 제공
| 1월 23일 | main-6 | 포트폴리오 클릭시 상세 내용보기 |  | 포트폴리오 클릭시 내용 상세보기가 안 되고 해당 메뉴로 이동
| 1월 23일 | main-7 | http://xenuity.iptime.org/ 링크 |  | 일부 이미지 경로가 http://xenuity.iptime.org/의 절대경로로 지정 되어있음
회사소개> 회사개요 | 1월 23일 | com-sum-1 | 회사개요 키타이틀텍스트 수정 |  | 젤라블루 옆에 '는'추가 | 젤라블루 마케팅 프로모션을 지원하는 ONE-STOP 종합 서비스 대행사입니다. | 젤라블루는 마케팅 프로모션을 지원하는 ONE-STOP 종합 서비스 대행사입니다.
| 1월 23일 | com-sum-2 | 회사개요 마지막 부분 내용 |  | 강조처리, 빠진내용 추가 | 일할 줄 아는 기업. 일 잘하는 기업. 오랜 시간 많은 기업들에게 인정 받은 종합서비스 대행사 | 일할 줄 아는 기업. 일 잘하는 기업. 오랜 시간 많은 기업들에게 인정 받은 종합서비스 대행사 `제일 나은[jeːlla]` 젤라블루입니다.
회사개요> 소식안내 | 1월 23일 | com-news-1 | 최근소식 링크 |  | 상단에 표시되는 게시물을 클릭했을 때 해당 글로 이동할 수 있도록 링크 추가
| 1월 23일 | com-news-2 | 관리자페이지_공지썸네일 가이드 요청
회사개요> 주요 고객사 | 1월 23일 | com-par-1 | 주요 고객사 키타이틀텍스트 수정 |  |  | 젤라블루는 공급사, 고객사, 개인 고객과의 신뢰에 기반한 회사입니다. 이해관계자와의 신뢰와 젤라블루의 이익이 상충될 경우 신뢰를 우선합니다. | 젤라블루는 고객사와의 신뢰를 중시합니다. 오랜 시간 다양한 이벤트 프로모션 업무를 지원하면서 많은 고객사로부터 믿을 수 있는 대행사로 인정 받고 있습니다.
회사개요> 인재채용 | 1월 23일 | com-rec-1 | 첨부파일 확장자 제한 |  | pdf,zip,doc,docx,xls,xlsx,hwp
| 1월 23일 | com-rec-2 | 첨부용량 표시 수정 |  | 30mb에서 20mb로
| 1월 23일 | com-rec-3 | 파일등록 버튼 작동 문제 |  | 익스프로러에서 파일등록 버튼이 작동 안하는 문제
| 1월 23일 | com-rec-4 | 개인정보처리방침 화면 출력 문제 |  | 현재 '개인정보보호정책' 으로 되어 있는 부분 클릭시 브라우저의 상-하 높이가 짧을 때 아래 내용을 확인할 수 없는 문제
| 1월 23일 | com-rec-5 | 인재채용 키타이틀텍스트 수정 |  |  | 고유의 기술력뿐 아니라 밝고 긍정적인 심성과 강력한 팀워크 지치지 않는 도전 정신을 가진 인재가 바로 젤라블루 인재상입니다. | 지치지 않는 도전 정신으로 젤라블루와 함께하실 인재를 모십니다.
| 1월 23일 | com-rec-6 | 관리자페이지_게시물보기 화면 및 게시물 링크 구조 수정 | sheet→ #4 | 분류 열의 넓이를 조정하고 클릭 시에 게시물로 이동할 수 있도록 수절
회사개요> 찾아오시는 길 | 1월 23일 | com-loc-1 | 물류창고 주소 수정 |  |  | 471-070 경기도 구리시 아차산로 188-3 (아천동) / (구. 경기도 구리시 아천동 142-1) | 471-060 경기도 구리시 벌말로 67-28 (토평동) / (구: 경기도 구리시 토평동 552)
서비스안내> 서비스안내 전 페이지 적용 사항 | 1월 23일 | inf-1 | gnb 서비스 안내 2depth 메뉴 아이콘 변경 | sheet→ #5 | 메뉴 3개에 회사소개 아이콘이 들어가 있음
서비스안내> 종합경품대행 | 1월 23일 | inf-tot-1 | (도표)종합경품대행 서비스 소개 도표 | 01-22 미팅내용 | 도표내 각 요소가 젤라블루라는 것을 구체적으로 표시
| 1월 23일 | inf-tot-2 | 경품제작 세부 내용 정리 | *jellablue_요청사항_20150112.pdf 파일 11p *1월 9일 미팅내용 | 운영사무국 안내 하위 '경품제작' 세부내용 배치 조정 및 내용 추가 | 경품 제작 - 맞춤 인쇄, 제작 및 수입 유통 - 제세공과금 신고 업무 (원천세 접수·신고, 원천징수영수증 전달) - 모바일 경품 발송 | *경품제작 맞춤 인쇄, 맞춤 제작 맞춤 경품 수입 및 유통 *제세공과금 신고 업무 원천세 수납, 신고 당첨자 원천징수영수증 전달(e-mail) *모바일 경품 발송 번호 오류 또는 수신 미확인 당첨자 개별 확인(out-boud call), 재발송 사용법 문의 안내(in-boud call 응대) 등 기본 C/S 서비스
| 1월 23일 | inf-tot-3 | 기업간의 경품 제휴 제안 링크추가 | *jellablue_요청사항_20150112.pdf 파일 11p | 서비스 특장점 > 기업 간 경품 제휴 제안 으로 이동
| 1월 23일 | inf-tot-4 | 배송고객센터 안내 내용 일부 삭제 | sheet→ #5 |  | 제세공과금 접수 안내 : 신분증사본 제세공과금 접수 | 제세공과금 접수 안내
| 1월 23일 | inf-tot-5 | (도표)종합경품대행 프로세스 수정 | sheet→ #5 | 일반 경품 프로세스 간소화 모바일 경품 프로세스 수정 일반/모바일경품 프로세스 도표 아래 설명 내용 수정 요청
| 1월 23일 | inf-tot-6 | 운영 사무국 안내 표 디자인 수정 | sheet→ #5 01-22미팅내용 | 내용이 속한 위치를 분명하게 볼 수 있도록 수정 요청
| 1월 23일 | inf-tot-7 | 페이지 하단 부분 표시 오류 수정 | sheet→ #5 | 페이지 아래부분에 GNB까지도 흰색 바탕이 보이는 오류 수정 요청
서비스안내> 고객센터 운영 대행 | 1월 23일 | inf-cen-1 | 고객센터 유형별 특징 도입부 내용 수정 | sheet→ #5 | 고객센터 유형별 특징 | 훈련된 상담원들이 기업의 메세지를 고객에게 친절·명확하게 전달, 다양한 상황에 최적화된 스크립트에 따라 상담함으로써 불만성 VOC를 최소화하며 클레임전담팀 운영으로 고객의 요구 사안을 빠르게 해결하는 운영 노하우 (know-how) 를 가지고 있습니다. | 프로젝트의 규모, 성격, 기간에 맞춘 on-demand 고객센터를 제공합니다.
| 1월 23일 | inf-cen-2 | 고객센터 유형별 특징의 대형 고객센터 내용 수정 | sheet→ #5 |  | 1~10인 이하 규모의 고객센터 운영 | 10인 이상의 전문 고객 센터 운영
서비스안내> 업무지원/행사운영 | 1월 23일 | inf-sup-1 | 업무지원 사례 내용 보충 |  | 각 프로젝트에 대한 간단한 업무 내용 추가 | 현대카드, 삼성전자 APPS-BOOKS, 롯데I몰, 신세계백화점 | 현대카드 : DB구축, VOC 응대 삼성전자 APPS : 모바일 APPS OP운영 삼성전자 BOOKS : 리더스 허브 모니터링 롯데i몰: DB구축 및 모니터링 신세계백화점: DB구축 및 모니터링
| 1월 23일 | inf-sup-2 | 행사운영 사례, 사진 추가 및 삭제 | sheet→ #5 메일 첨부파일 | 사진 삭제 1개, 수정 1개, 추가 1개 요청
서비스특징> 서비스특징 전 페이지 적용 사항 | 1월 23일 | poi-1 | (도표)서비스 특징 메뉴에 있는 도표 디자인 통일성 관련 |  | 기업/젤라블루가 동시에 나오는 도표 전체에 대해 젤라블루 소속 개체의 색을 블루계열로 통일하고 별도표시나 묶음 표시를 통해 그룹화 요청
서비스특징> 서비스 장점 | 1월 23일 | poi-mer-1 | 서비스장점 키타이틀텍스트 수정 |  |  | 빠르고 정확하고 안전하게 젤라블루는 고객사의 브랜드 가치를 최우선으로 생각합니다. | Why Jellablue? 젤라블루 서비스 장점을 소개합니다.
| 1월 23일 | poi-mer-2 | 업무채널 일원화 자세히보기 화면 보기 |  | 제세히보기 클릭시 브라우저의 상-하 높이가 짧을 때 아래 내용을 확인할 수 없는 문제
| 1월 23일 | poi-mer-3 | 업무채널 일원화 이미지 | 01-22미팅내용 | 이미지 제안 요청
| 1월 23일 | poi-mer-4 | (도표)업무채널 일원화 자세히보기 도표 | sheet→ #6 | 운영사무국 삭제
서비스특징> 안전한 개인정보 관리 | 1월 23일 | poi-saf-1 | 고객사-젤라블루 간 개인정보 흐름 도표아래 설명 추가 | sheet→ #6 |  |  | sheet→ #6
서비스특징> 맞춤 솔루션 | 1월 23일 | poi-cus-1 | 페이지 내용 수정 | sheet→ #6 | 도입부내용 수정, 소제목 변경(진행 과정→맞춤 솔루션 소개, 도표 하단 설명 보충 |  | sheet→ #6
| 1월 23일 | poi-cus-2 | 진행사례에 적용될 서비스 구분 내용 공유 |  | 올리브영: 종합경품대행, 고객센터운영대행 청정원: 종합경품대행, 업무지원 옥시크린: 종합경품대행, 업무지원, 행사운영 프링글스: 종합경품대행, 고객센터운영대행,행사운영 vega:종합경품대행,고객센터운영대행
| 1월 23일 | poi-cus-3 | 진행사례에 올리브영 내용추가 | sheet→ #6 메일 첨부파일 | 가장 위에 올리브영 사례추가
| 1월 23일 | poi-cus-4 | 진행사례 내용수정 | sheet→ #6 | 각각의 진행사례 세부 내용 수정 |  | sheet→ #6
서비스특징> 기업 간 경품 제휴 제안 | 1월 23일 | poi-col-1 | 기업 간 경품 제휴 제안 이미지 수정 | 01-22미팅내용
| 1월 23일 | poi-col-2 | (도표) 기업 간 경품 제휴 제안 안내 도표 수정 | sheet→ #6 | 글자 수정, JELLABLUE 아래 내용 삭제, 도표 아래 설명 추가 |  | sheet→ #6
포트폴리오 | 1월 23일 | por-1 | 포트폴리오 타이틀 이미지 수정 요청 | *jellablue_요청사항_20150112.pdf 파일 26p | 이미지 안에 들어갈 사진/그림 변경 요청
| 1월 23일 | por-2 | 포트폴리오 상세보기에서 소개(세부페이지용) 내용 안 보임 | 01-22미팅내용
| 1월 23일 | por-3 | 관리자페이지_소개(세부페이지용) 입력 | sheet→ #7 | 소개(세부페이지용) 부분에 줄바꿈이 가능한 형태로 입력 가능토록 변경 요청
| 1월 23일 | por-4 | 관리자페이지_게시물 위치변경 오류 |  | 위치이동 클릭시 '저장되었습니다'라고 나오지만 반영이 안됨
| 1월 23일 | por-5 | 마우스 오버시 내용 표시 x |  | 포트폴리오 썸네일 위로 마우스를 오버했을 때 메인페이지 처럼 요약 내용이 나오지 않습니다.
| 1월 23일 | por-6 | 관리자페이지_메인에 노출될 포트폴리오 수 확인 |  | 메인에 자동으로 노출될 게시물 수를 관리자 페이지에서 확인할 수 있도록 참고 텍스트 기입 요청
당첨고객 안내센터> 젤라블루 안내 | 1월 23일 | cen-jel-1 | 젤라블루 안내 페이지 구성,내용 변경 요청 | sheet→ #8 | 내용,구성 추가 및 수정 요청 |  | sheet→ #8
당첨고객 안내센터> 고객 공지사항 | 1월 23일 | cen-not-1 | 고객 공지사항 키타이틀텍스트 수정 |  |  | 젤라블루의 다양하고 알찬 정보를 빠르고 정확하게 알려드립니다. | 젤라블루 소식, 서비스 공지사항을 알려드립니다.
당첨고객 안내센터> 자주묻는 질문 | 1월 23일 | cen-faq-1 | 관리자페이지_게시물 조회수 0 표시 문제 |  | 고객들의 조회 이력을 확인할 수 없음
당첨고객 안내센터> 진행 이벤트 | 1월 23일 | cen-eve-1 | 익스프로러에서 파란줄이 보이는 오류 | sheet→ #8 | 내용 우측에 파란 줄이 생성되는 오류 수정 요청
| 1월 23일 | cen-eve-2 | 이벤트 링크 연결이 안 되어있음 |  | 진행이벤트 클릭 시 관련 url로 이동 가능하도록 수정 요청
기타페이지 | 1월 23일 | etc-1 | 접속통계에 사용할 구글 아이디 공유 |  | jellablue@gmail.com
| 1월 23일 | etc-2 | 관리자페이지_개인정보처리방침 게시판게시물 삭제 불가 문제 |  | 삭제되었다는 알림창은 나타나만 지워지지 않음
| 1월 23일 | etc-3 | 이용약관도 개인정보처리 방침처럼 관리할 수 있도록 요청 | *jellablue_요청사항_20141218.pdf 파일 22p
| 1월 23일 | etc-4 | 개인정보처리방침에 들어간 홈페이지 관련 내용 검토요청 | *jellablue_요청사항_20141218.pdf 파일 21p | 개인정보처리방침 제 5조의 5 5.인터넷 서비스 이용과정에서 아래 개인정보 항목이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다. -IP주소, 쿠키, MAC주소, 서비스 이용기록, 방문기록, 불량 이용기록 등

## #2 gen-
gen-2
| GNB를 덮은 모습 | 내용을 덮은 모습
gen-3
gen-4
강조예
gen-5
gen-9
다음글은 항상 가장 최근 글이 표시되는 오류
상하 스크롤이 가능하지만 비활성화 된 배경만 움직임
gen-10 | (참고)현 게시글 인쇄화기 화면과 포트폴리오 상세보기 비교
gen-11
| 메인페이지 |  | 정상으로 판단 되는 페이지 예 | 오류로 판단 되는 페이지 예 (대부분)
gen-12
gen-13
gen-15
기존스크롤
클릭 시 새로운 스크롤이 생김
클릭전 스크롤이 그대로 유지됨
배경만 스크롤 됨
일정 공간 유지를 위한 최소 높이 지정
브라우저 높이에 따른 가변으로 영역
브라우저 높이에 따라 가변

## #4 com-
com-rec-6
분류 내용이 두 줄이 되지 않도록 넓이 조정. 현재 이름만 게시물 이동 링크가 걸려있는데, 분류도 가능하도록 수정

## #5 inf-
inf-1
inf-tot-4 | 위치 참조
inf-tot-5 | 1.우측 내용으로 교체 요청 (디자인은 참고하지 마세요)
·당첨자 명단 접수부터 경품 수령확인까지 5~6일 소요
·완료보고: 고객 접촉, 배송, 정산 상세 내역을 포함한 완료보고서 제출
2.제안 삭제, 2~3일 소요 삭제, '미수신번호 검사 및 재발송'→'오류 검사/처리'로 수정, 아래 추가설명 수정
·당첨자 명단 접수 후 1일 내에 수량 제한 없이 전량 발송
·오류 검사/처리: 수신 미확인자에 대한 개별 확인(out-boud call)을 통해 번호오류여부 및 수신여부 확인 후 대상자는 재발송 진행
기본 CS 제공: 모바일 경품 사용법 문의 안내(in-bound call 응대)
·완료보고: 당첨자별로 수신한 모바일 쿠폰 정보, 발송 상세 내역(수신성공/오류)을 포함한 완료보고서 제출
!! 기존 내용으로 진행해도 무방
inf-tot-6
inf-tot-7
inf-cen-1, 2 | 위치 참고
inf-sup-2 | 삭제
수정: 안전봉 제거
사진/내용 추가
Veet (Oxi Reckitt Benckiser)
Veet 왁스 스트립 제품 수영장 샘플링 행사
서울 야외수영장, 수영장 이용객을 대상으로한 제품 체험 키트 샘플링
당첨자명단
접수
당첨자 대상 in/out-bound
(정보 확인, 경품 수령 안내, 문의응대)
경품발송 준비
(제세공과금접수/경품 포장)
경품 발송
/수령 확인 및 이슈 처리
완료보고
개인정보파기 확인서 제출
2일 소요
3~4일 소요
서비스 종료 후 60일
오류 검사/처리

## #6 poi-
poi-mer-4 | 운영사무국 삭제
poi-saf-1
poi-cus-1 | 도입부내용 수정, 소제목 변경(진행 과정→맞춤 솔루션 소개, 도표 하단 설명 보충
poi-cus-3
올리브영
올리브영 TV CF와 연계한 키트 증정 이벤트
·종합경품대행: 올리브영 매장에서 직접 키트 수령이 어려운 당첨자 대상 배송
·고객센터운영대행: 키트 수령 방법 및 이벤트 참여 방법 안내 (오프라인 매장과 연계)
poi-cus-4
| 청정원 |  | 청정원
| 식품회사 D사의 고객 얼굴이 인쇄된 식품 KIT를 제작, 전달 이벤트 |  | 고객 얼굴이 인쇄된 식품 키트 증정 이벤트
| 경품 구매대행, Customized label 스티커 인쇄 |  | 종합경품대행: 구매, Customized label 스티커 인쇄, KIT박스 제작
| 이벤트 운영 사무국 운영 : 당첨자 전화연락, 배송정보 확인, 사진접수 |  | 업무지원 : 당첨자 사진 접수, 이벤트 안내
물류창고 운영 : KIT박스 제작, 물품 보관
| 옥시크린 |  | 옥시크린
| 생활용품 전문업체 제품 리뉴얼 기념 이벤트 - 특수제작한 행주 복권을 제품 포장안에 첨부, |  | 옥시크린으로 세탁해서 당첨여부를 확인하는 행주복권 이벤트
구매자가 O제품으로 행주를 세척하여 당첨 여부 확인, 이벤트운영 사무국에 전
종합경품대행: 행주복권 기획·제작, 전국 판매 제품 첨부용 패키징, 경품 제안, 이벤트 운영, 경품배송
| 특수행주 제작 : 복권처럼 사용, 비당첨 시에도 일반행주로 사용 |  | 업무지원: 전국 대형마트 판촉행사 POSM구성, 도우미 지원
물류창고 운영 : 행주복권 패키징후 O사 물류창고 배송
종합경품 대행
현장 업무지원 : 전국 대형마트 판촉행사 POSM구성, 도우미 지원
| 베가 시크릿 케이스 |  | 베가 아이언 2
| P사 신제품 스마트폰 |  | 베가 아이언 2 출시 기념 시크릿케이스 3만명 증정 이벤트
구매 고객 대상 선착순 3만명 고가 케이스 증정행사
종합경품대행: 포장박스 제작, 재고관리, 제품 발송
| 고객센터 운영: 신청 안내, 일반문의, 고객불만접수, 배송문의, 요청사항 접수 및 처리 |  | 고객센터운영대행: 신청 안내, 문의 안내, VOC접수 및 처리
물류창고 운영: 포장박스 제작, 물품보관, 재고관리, 제품 발송
| P 스낵 제품 월드컵 프로모션 행사운영 |  | 프링글스
| 식품회사 D사의 고객 얼굴이 인쇄된 식품 KIT를 제작, 전달 이벤트 |  | 프링글스 드림컵 이벤트 - 축구대회, 월드컵 응원전, 온라인 경품이벤트
| 물류창고운영 : 행사물품 보관, 페이스북 이벤트 경품 배송대행 |  | 종합경품대행 : 행사 상금 및 경품 지급, 행사연계 페이스북 이벤트 경품 배송
| 현장행사 : 세부 진행 계획 기획,대관(축구장, 영화관, 영동대로), 부스 및 소품 제작, 스텝 운용 |  | 고객센터운영대행 : 행사참여 여부 확인(RSVP)
| 경품지급 : 상금 및 경품 지급, 제세공과금 신고 대행 |  | 행사운영 : 세부 진행 계획 기획, 대관(축구장, 영화관, 영동대로), 부스 및 소품 제작, 스텝 운용
고객센터 : 행사참여 여부 확인(RSVP)
poi-col-2 | 글자 수정, JELLABLUE 아래 내용 삭제, 도표 아래 설명 추가
동그라미 안에 건물을 여러개(2~5) 배치
| 맞춤솔루션 소개
젤라블루의 모든 서비스는 하나의 시스템을 기반으로 연결 되어 있습니다.
이는 각각의 서비스를 통합/재구성 가능케하고, 아무리 복잡한 프로젝트라도 최적화된 업무 조직을 구성 가능하게 합니다.
또한 서비스 분석을 통해 구성된 이상적인 수행 팀은 고객사의 손과 발이 되어 , 고객사에게 만족스러운 성과를 제공합니다.
· 경품이벤트, 고객센터, 온오프라인 행사가 통합된 프로젝트에 대해 고객사의 요구에 맞춘 업무 지원 솔루션 제공
· 업무 과정: 업무요청 접수 → 분석 및 제안 → 세부사항 협의 → 진행 팀 구성 → 수행 → 보고
· 진행팀 구성 : 군더더기 없는 업무 조직으로 구성, 고객사의 손과 발이 되어 신속, 정확한 업무 수행
· 개인정보 위탁, 3자 제공에 대한 양자 간의 관리 체계 확립 후 암호화된 고객 DB접수
· 인터넷 접속이 물리적으로 차단된 로컬서버에 당첨자 정보 보관
· 이벤트 진행 완료 후 개인정보 완전 파기, 개인정보 파기확인서 제출
글자 수정
2.요청 → 2.승인
3.요청 → 3.제안
4.협찬 → 승인, 제품 협찬
A기업 → 제휴사 A (이벤트 기획 중)
B기업 → 제휴사
이벤트를 기획 중인 제휴사A와 함께 시너지 효과 창출이 가능한 젤라블루 제휴사가 있다면, 먼저 나서서 아이디어를 제안 드립니다.
업무지원의글자색 통일

## #7 por-
por-3 | 소개(세부페이지용)에 입력하기를 원하는 내용 예
Max 2014 옥토버페스트 스페셜 호프 출시 기념, 국내 오피니언 리더 대상 배송
종합경품대행 서비스 제공
•경품 보관, 포장, 배송 (물류센터)
-재고 입·출 관리
-경품 포장 및 기타 작업: 안전포장, 선물세트 패키징
-경품배송: 택배,퀵서비스,화물,VIP배송
•당첨 고객 안내 (배송 고객센터)
-당첨자 정보 유효성 검사, 필수 정보 수집 (out-bound call)
대우건설 푸르지오에서 운영하는 웹진에서 매월 진행하는 경품 이벤트
종합경품대행 서비스 제공
•경품 이벤트 운영,지원 (운영사무국)
-경품안 제안
-경품 구매 : 일반 경품, 모바일 경품
-제세공과금 신고
-모바일 경품 발송: 수신 미확인 당첨자 개별 확인(out-boud call), 재발송, 사용법 문의 안내(in-boud call 응대)
•경품 보관, 포장, 배송 (물류센터)
-재고 입·출 관리
-경품 포장 및 기타 작업: 일반포장, 선물포장, 안전포장
-경품배송: 택배,등기,VIP배송,고객 인터뷰
•당첨 고객 안내 (배송 고객센터)
-당첨 안내 및 축하 SMS, LMS 발송
-당첨자 정보 유효성 검사, 필수 정보 수집 (out-bound call)
-제세공과금 접수 안내: 신분증사본 접수
-부재자 관리: 기본 3회 전화연락, 부재 안내 SMS발송
-경품 발송 안내: 등기번호, 운송장번호 SMS 발송

## #8 cen
cen-jel-1
cen-eve-1
당첨을 축하드립니다.
이벤트 관련 문의 | 배송 문의 | 원천징수영수증 요청 | 개인정보 관련 문의 | 기타
젤라블루는 매월 다양한 기업, 기관에서 진행하는 경품 이벤트를 전문적인 서비스로 지원/대행하고 있습니다.
고객님의 경품을 보다 신속, 정확, 안전하게 전해 드리기 위해 항상 최선을 다하겠습니다.
경품 포장, 경품 발송(택배/등기)
제세공과금 수납 및 신분증 사본 접수, 신고
| 주요 업무 소개 고객님의 경품을 신속, 정확, 안전하게 전하기 위한 주요 업무를 소개합니다.
| 당첨 고객 안내센터 궁금하신 내용을 빠르게 해결해 드리겠습니다.
|안전한 개인정보 관리 안전한 개인정보 관리는 젤라블루의 정체성 입니다.
젤라블루는 개인정보보호법을 준수하고, 안전행정부의 개인정보 안전성 확보조치 기준에 따른 업무를 진행하고 있습니다.
고객님의 개인정보는 사전에 동의하신 목적(경품 전달, 제세공과금 신고)으로만 사용됩니다. 목적 달성 후에는 복구 불가능한 방법으로 완전하게 파기하며, 파기확인서를 이벤트 주최자(기업/기관)에게 제출하고 있습니다. 더 알아보기
수신오류
←링크 ‘안전한 개인정보 관리’ 메뉴
자주묻는 질문
궁금하신 내용을 검색해보세요.
고객 공지사항
젤라블루 소식, 서비스 공지사항을 알려드립니다.
Q:조회수 1위
Q:조회수 2위
Q:조회수 3위
더보기
진행 이벤트
젤라블루가 경품을 전한 이벤트 정보를 알려드립니다.
공간 가능 시 5위까지, 최근 게시물 출력
(제목 일정 길이 이상일 경우 말 줄임표 처리)
‘더보기’ 버튼 클릭시 FAQ 이동
검색창 제공
이용자가 전화연락 전에
먼저 검색하도록 유도하기위한 구성 추가 요청
고객공지사항/진행이벤트는 클릭시에 해당
메뉴로 이동
필수정보 확인